УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ №1»

ПРОГРАММА (СТРАТЕГИЯ) РАЗВИТИЯ

(НА ПЕРИОД 2011 – 2016 Г.Г.)

город Норильск

2011

Оглавление

I. Введение

- Анализ

- Разъяснение актуальности

- Новизна по сравнению с аналогами

- Функциональное назначение

- Ожидаемые результаты

II. Постановка цели деятельности и конкретных достижимых задач

III. Управленческо-кадровый аспект

IV. Содержание и механизм реализации

- Переход на новые образовательные стандарты

- Развитие системы поддержки талантливых детей

- Совершенствование учительского корпуса

- Сохранение и укрепление здоровья школьников

- Изменение школьной инфраструктуры

- Расширение самостоятельности школы.

V. Характеристика и способ оценки планируемых результатов.

VI. Ресурсное обеспечение проекта:

- Кадровые ресурсы

- Материально – техническая база

- Финансовые ресурсы

I. ВВЕДЕНИЕ

Анализ

Создание в 1989 году образовательного учреждения инновационного типа с углубленным изучением физики, математики и информатики происходило на основании государственных нормативно – правовых актов и как социальный заказ города и населения территории Норильского промышленного района. Сегодня МБОУ «Лицей №1» является базовым образовательным учреждением по организации профильного обучения в школе старшей ступени краевого эксперимента «Комплексная модернизация общего образования». С февраля 2009 года лицей получил статус городского ресерсного центра по работе с интеллектуально одаренными детьми. На его базе регулярно проходят городские предметные олимпиады и олимпиады ВУЗов, таких как СПбГУ и СФУ, научно – практическая конференция учащихся «Юность и наука – третье тысячелетие», городская зимняя образовательно-оздоровительная программа для старшеклассников, единый профильный день для старшеклассников города. Для педагогов организуются и реализуются заседания городских методических объединений учителей математики, физики, информатики, естественных и гуманитарных наук, мастер-классы для учителей предметников, проводятся городские семинары и консультации.

Разъяснение актуальности

В 2010-2020 гг. в системе образования должны произойти кардинальные кадровые  изменения . Существенное повышение конкурентоспособности квалифицированного учителя приведет к притоку в систему образования  новых высококвалифицированных и профессиональных работников.

Особенностью современного этапа развития России является  изменение ориентиров  и  требований к образовательному процессу. Смена парадигмы образования, переоценка  его  концептуальных основ, переосмысление целей, задач, содержания развития, обучения и воспитания обучающихся нашли свое выражение в изменении системы норм и правил, обязательных для исполнения в любом образовательном учреждении, реализующем основные  образовательные  программы.

Владение информационными технологиями, умение заботиться о своем здоровье, вступать в коммуникацию, решать проблемы -  новые  составляющие современного востребованного обществом качества образования.

Новизна по сравнению с аналогами

Стратегия развития российского образования требует от всей образовательной системы обеспечения нового качества образования. С введением  ФГОС нового поколения, в образовательном учреждении необходимо изменить, либо усовершенствовать уже существующие подходы в организации образовательного процесса. Эти изменения должны затронуть следующие направления:

1) методическая работа в образовательном учреждении; 2) профессиональная переподготовка педагогических кадров, изменение ориентиров  и  требований к образовательному процессу, корректировка учебных программ; 3) индивидуализация обучения; 4) изменение оценки качества образования, здоровьесбережение.

Функциональное назначение

Настоящая программа определяет основные направления и системообразующие принципы функционирования и развития на период с сентября 2011 г. до июня 2016 г. муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицей №1» г. Норильска Красноярского края как инновационного образовательного учебного заведения повышенного уровня обучения.

Ожидаемые результаты

- Повышение качества школьного образования, создание условий для успешного продвижения каждого ребенка в образовательном пространстве школы.

- Сохранение и развитие здоровья детей, создание условий для их включения в физкультурно – спортивную деятельность, усиление валеологической направленности образовательного процесса.

- Создание в рамках школы социокультурного пространства для реализации всех детских инициатив.

II. Постановка цели деятельности и конкретных достижимых задач

Цель программы: создать условия для эффективного развития образовательного и информационного пространства лицея и обеспечить адаптацию  к изменениям, инициированным инициативой «Наша новая школа», сформулированной Президентом РФ Д.А. Медведевым:

- вовлечение образовательного учреждения в построение единого информационного пространства;

- формирование у лицеистов мировоззрение открытого информационного общества;

- ориентация учебного процесса на знания  информационных технологии;

- улучшение качества обучения на основе использования современных информационных технологий.

Перед образовательным учреждением поставлены следующие задачи:

- совершенствовать структуру  управления лицеем;

- повысить качество лицейского образования за счет перехода на новые ФГОС, создания индивидуальной образовательной траектории  и требований современного общества к выпускнику лицея;

- развить систему мониторинга реализации концепции развития лицея;

- развить информационные ресурсы лицея (сайт, электронные услуги) и организовать доступ педагогам и школьникам к информационным ресурсам сети Интернет;

- способствовать развитию творческого, самостоятельного мышления школьников, сформировать у них умения и навыки самостоятельного поиска, анализа и оценки информации;

- развить информационную службу лицея через работу видеоценра, повысить  информационную культуру педагогических и управленческих кадров;

- совершенствовать  систему воспитательной работы, которая способствует формированию гражданина, человека, обладающего толерантностью, умеющего адаптироваться в современном мире;

- развить систему дополнительного образования обучающихся;

- создать условия для сохранения физического и психического здоровья школьников;

- укрепить материально – техническую базу лицея.

III. Управленческо-кадровый аспект

Общее количество педагогических кадров МБОУ «Лицей №1»  за последние три года практически постоянно и составляет 52 человека, высшее образование имеют – 48 человек, среднеспециальное – 4. Наличие ученой степени: 2 – кандидаты педагогических наук, 1 – кандидат биологических наук.. 38 педагогов имеют высшую и первую категории, что составляет   73%. Количество не аттестованных педагогов в течение трех последних лет практически стабильно. Это объясняется высокой мотивацией учителей на повышение своего профессионального уровня через процедуру аттестации и приходом молодых специалистов.  Руководитель ОУ – директор, 3 заместителя по учебно – воспитательной работе, 1 заместитель по воспитательной работе, 1 заместитель по административно – хозяйственной части. В свете новой формы аттестации руководителей двое заместителей прошли профессиональную переподготовку по направлению «Менеджмент в образовании», остальные - в течение предстоящих трех лет.

Все педагогические работники каждые пять лет проходят обучение на курсах повышения квалификации. Молодые специалисты в первый год работы ориентированы на самообразование,  формулирование методической темы и её реализации, выявление проблемных моментов в преподавании предмета. За каждым закреплен опытный наставник, функционирует «Школа педагогического мастерства» под руководством  учителя-новатора высшей категории. В связи с естественным старением педагогических кадров и уходом их на пенсию планируется пополнение за счет, как молодых специалистов, так и опытных педагогов из других образовательных учреждений.

IV. Содержание и механизм реализации

1. Переход на новые образовательные стандарты.

I этап.  (2010-2011 гг.) Формирование рабочей группы. 
Задачи этапа:

- определить состав рабочей группы;

- назначить руководителя рабочей группы, определить порядок ее работы;

- поставить перед группой общую задачу и задачу следующего этапа.

II этап. (2012-2014 гг.) Определение изменений в существующей образовательной программе лицея, необходимых для приведения ее в соответствие с требованиями ФГОС.

Задачи этапа. На этом этапе должен быть получен ответ на вопрос: «Что необходимо изменить в существующей образовательной системе, чтобы привести ее в соответствие с нормативной моделью, определяемой ФГОС?». Для этого необходимо: 
1. Разработать образовательную программу основной школы.

2. Спланировать организационно-управленческую деятельность по направлениям в соответствии с критериями, разработанными Министерством образования и науки РФ. 
3. Определить степень готовности ОУ к принятию учащихся, обучающихся по новым образовательным стандартам с 2010 г.

4. Утвердить перечень УМК, учебников, которые следует применять с 1 сентября 2014 года.

5. Разработать предложения по организации внеурочной деятельности обучающихся с 2014 года.

III этап. (2014-2015 гг.) Разработка плана-графика модернизации  образовательной системы основного общего образования.

Задачи этапа.

1. Проанализировать процесс перехода от существующей образовательной системы к желаемой.

2. Полный план-график реализации стандартов нового поколения в основной школе.

IV этап. (2015-2016 гг.) Реализация запланированных изменений в образовательной системе образовательного учреждения.

Таблица.  Критерии готовности лицея к введению ФГОС

| Критерии | Формальные показатели |
| --- | --- |
| Определение готовности лицея для организации образовательного процесса по новым стандартам | - Заявка на участие в эксперименте по введению ФГОС. - Участие в краевом семинаре по вопросам введения ФГОС в основной школе. |
| Разработка нормативной базы лицея в соответствие с требованиями ФГОС | Наличие (проекта) пакета локальных актов |
| Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников лицея. | Наличие (проекта) пакета должностных инструкций |
| Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования. | Заказ оборудования в соответствии с требованиями. |
| Осуществление повышения квалификации педагогов (по мере введения ФГОС) | 1. Наличие плана-графика повышения квалификации 2. Наличие дополнительных источников для повышения квалификации |
| Разработка и утверждение образовательной программы основного общего образования, на основе примерной основной образовательной программы общего образования. | 1. Знание и понимание содержания и значения управленческого документа; 2. Наличие/состав управленческой (рабочей) команды по разработке программы. |

2. Развитие системы поддержки талантливых детей

Развитие системы поддержки одаренных и талантливых детей будет формироваться через определенные направления.

- Проведение коренного изменения образовательного процесса, его переориентации на индивидуальные образовательные траектории.

- Внедрение вариативных форм профильного и углублённого обучения на основе сетевого взаимодействия; построение индивидуально-групповых траекторий обучения.

- Привлечение   высококвалифицированных   специалистов   различных   областей  знаний к сопровождению одаренных и талантливых учащихся.

- Совершенствование системы работы по развитию академической одаренности и талантливых детей через: организацию системы олимпиадного движения и научно-практический деятельности, дистанционных конкурсов, конференций и других интеллектуально-творческих мероприятий.

- Привлечение средств родителей обучающихся и благотворительную помощь спонсоров для осуществления поездок на очные этапы краевых, российских и международных олимпиад, форумов и конференций.

- Создание общешкольных проектов по тематикам, связанным с формированием социокультурной и социальной компетентности  учащихся.

3. Совершенствование учительского корпуса

Совершенствование профессионального роста учителей за счет непрерывного и систематического повышения их профессионального уровня через инновационную модель, обеспечивающую адресный подход в повышении квалификации каждого педагога.

Осуществлять методическую помощь и поддержку педагогов в инновационной и опытно – экспериментальной деятельности на основе индивидуальных потребностей и запросов.

Основными методами работы по совершенствованию учительского корпуса станут:

- новая форма аттестации педагогических и управленческих кадров;

- разнообразные формы курсов повышения квалификации (в том числе дистанционные через сетевые сообщества педагогов);

- моральная поддержка учителя через рекомендации к наградам, создание доски почета;

- совершенствование системы работы «Школы педагогического мастерства», наставничества;

- профессиональные конкурсы, научные педагогические конференции и фестивали городского, краевого и всероссийского уровня;

- развитие системы сетевого педагогического профессионального сообщества.

4. Сохранение и укрепление здоровья школьников

Создание условий для активного включения школьников в физкультурно-спортивную деятельность через:

- формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни;

- формирование культуры здорового образа жизни;

- организацию специальных медицинских групп;

- профилактик соматических заболеваний;

- расширение спортивной базы лицея, установление контактов со спортивными организациями;

Усиление валеологической направленности образовательного процесса:

- проведение медицинского обследования учащихся;

- реализация дополнительных образовательных программ, ориентированных на формирование ценности здоровья;

- создание медико-психолого-социально-педагогической службы лицея;

- индивидуальная психологическая помощь учащимся, консультации и помощь родителям;

- четкое отслеживание санитарно-гигиенического состояния лицея;

- приобретение здоровьесберегающего оборудования, информационного оборудования по безопасности жизнедеятельности.

Отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся; показателей заболеваемости; травматизма в образовательном учреждении:

- мониторинг здоровьесберегающей деятельности лицея.

- оформление карт «Карта тестирования показателей здоровья школьников».

- проведение социологических исследований обучающихся, родителей, педагогических работников.

- составление плана работы по профилактике детского травматизма.

- включение в ежегодный отчет образовательного учреждения доступный широкой общественности  вопросов здоровья.

5. Изменение школьной инфраструктуры

Деятельность инфраструктуры строится по внутренней мотивации участников образовательного процесса на демократической основе и согласовывается с авторской концепцией школы и действующим законодательством.

Изменение школьной инфраструктуры происходит согласно авторской структуры административного управления с принципиально новым содержанием и формой деятельности (кафедры, центры, службы). Административное управление и общественное самоуправление в школе равноценны и комплементарны и подчинены задачам универсального развития учащихся.

Инфраструктурная деятельность проектируется и будут внедряется в соответствии с авторской концепцией по следующим направлениям:

научное обслуживание:

- сотрудничество с НИИ.

- проектная деятельность авторского коллектива;

- научно - исследовательская работа педагогов, кафедр и служб школы;

- научно-практические семинары и конференции по актуальным проблемам изменения современной школы;

- работа независимых экспертов по оценке деятельности школы;

- издание и тиражирование научно-методической печатной продукции школы;

- производство мультимедийной продукции об экспериментальной деятельности школы.

управленческое обслуживание:

- система отбора учащихся;

- система поиска и отбора педагогов и специалистов школы;

- организация сетевого взаимодействия и совместной деятельности с отечественными и зарубежными партнерами и юридическими лицами;

- информационно-компьютерная система “АРМ” педагога и руководителя;

- совместная работа органа административного управления и общественного самоуправления по принятию управленческих решений.

педагогическое обслуживание:

- подготовка учителей – инноваторов;

- организация семинаров, конференций для родителей и педагогов;

- медико-психологические консилиумы;

- диагностирование педагогов и специалистов, мониторинг их деятельности;

- диагностирование учащихся школы и мониторинг их деятельности;

- индивидуальные мониторинги.

валеологическое обслуживание:

- работа психологической службы школы по диагностике, профилактике и коррекции психического здоровья участников образовательного процесса в школе;

- работа медицинской службы школы по диагностике, профилактике, коррекции физического здоровья участников образовательного процесса в школе;

- работа педагогов – новаторов по валеологической организации учебно-воспитательного процесса;

- работа валеологов по формированию валеологической культуры всех участников образовательного процесса в школе;

- работа социального педагога в школе.

Развитие деятельности школы на базе современной информационной  и компьютерной технической среды:

мобильные компьютерные классы;

«АРМ» в подразделениях школы (кафедры центры, лаборатории, службы);

видео центр и кабельное телевидение;

радиостудия;

копировально-множительная лаборатория;

электронная почта и INTERNET;

электронная газета;

компьютерная административная сеть.

Информационно-культурное обслуживание:

информационно - библиотечный центр;

выставки профессиональных художников и другие культурные мероприятия: концерты, вечера, дискотеки;

рождение своих ритуалов и традиций.

Эффекты реализации изменения школьной инфраструктуры

- увеличение количества учащихся, обучающихся в МБОУ «Лицей №1»,

- улучшение условий обучения и снижение аварийности здания,

- развитие предпрофильной подготовки и профильного обучения,

- обеспечение доступа в Интернет и создание материально-технической базы для внедрения цифровых технологий в образовательном процессе,

- обеспечение безопасности образовательного учреждения.

6. Расширение самостоятельности школы

Развитие самостоятельности школ – наиболее сложное для реализации направление национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». С целью развития самостоятельности школ осуществляются следующие мероприятия:

- вводится нормативно – подушевое  финансирование, стабилизировалась наполняемость классов;

- вводится НСОТ: эффективно используется фонд доплат и стимулирующих надбавок;

- обеспечен приток молодых специалистов;

- идет подготовительная работа по переходу на электронные услуги;

- обеспечена возможность публикации публичного доклада в сети Интернет;

- функционирует сайт МБОУ «Лицей №1»;

- апробируется внедрение электронного дневника.

В течение 2011-2016 гг. МБОУ «Лицей №1» остается бюджетным учреждением, переход на новые формы финансирования (автономное учреждение) не планируется.

v. Характеристика и способ оценки планируемых результатов.

Результаты деятельности лицея оцениваются через систему индикаторов качества образования.

1. Показатели качества педагогической системы лицея:

1.1. Кадровый потенциал (обеспеченность кадрами высшей квалификации, категорийный уровень обеспеченности кадрами).

1.2. Материальная база (обеспеченность учебными площадями, фондоемкость).

1.3. Информационно-коммуникативный ресурс (обеспеченность компьютерами, обеспеченность доступом в Интернет, обеспеченность цифровыми образовательными ресурсами).

1.4. Социальный ресурс (наличие системы общественного управления и самоуправления образовательным процессом в лицее, представление публичного отчета в сети Интернет, наличие сетевого взаимодействия при организации образовательной деятельности).

2. Показатели качества педагогического процесса:

2.1. Технологичность (владение современными педагогическими технологиями, эффективность используемых педагогических технологий).

2.2. Выполнение санитарно – гигиенических норм (использование здоровьесберегающих технологий на уроках, создание  здоровьесберегающей образовательной среды, отсутствие травматизма учащихся в ходе образовательного процесса).

3. Показатели качества педагогического результата:

3.1. Учебные достижения (выпускники 9-х классов, продолжившие обучение в лицее, выпускники 11-х классов, продолжившие обучение в учреждениях высшего профессионального образования, участники олимпиад, победители и призеры олимпиад, выпускники 9-х классов, получившие аттестат особого образца, выпускники 11-х классов, получившие золотые и серебряные медали, оценка образованности выпускников по результатам ЕГЭ).

3.2. Факультативные достижения (учащиеся, получившие дополнительное образование).

3.3. Воспитательный уровень (отсутствие правонарушений, отсутствие учащихся, находящихся на учете в отделе по делам несовершеннолетних, отсутствие учащихся, не посещающих занятия, вовлеченность учащихся в общественную и социально – проективную деятельность.

VI. Ресурсное обеспечение проекта:

1. Кадровые ресурсы

| предмет | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Математика |  | 1 |  |  |  |
| Физика | 1 | 1 |  |  |  |
| Химия | 1 | 1 |  |  | 1 |
| История |  |  | 1 |  |  |
| Русский язык |  |  | 1 |  |  |
| Английский язык |  |  | 1 |  |  |
| Физическая культура | 1 |  |  |  |  |
| ОБЖ |  |  |  |  | 1 |

2. Материально – техническая база

| № п/п | Наименование | в наличии кол-во | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Компьютерная техника | 76 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 |
| 2 | Мультимедиапроектор | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Компьютерный класс (комплекс) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Магнитофон | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Музыкальный центр | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Интерактивная доска | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | Интерактивная приставка Mimio | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Ноутбуки | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | DVD – плееры (в том числе с USB –входом) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Мобильный интернет-модем | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | Лингафонный кабинет для интенсивного изучения иностранного языка | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 12 | Тренажеры | 10 | 1 | 3 | - | 2 | - | 1 |

3. Финансовые ресурсы

| № п/п | Наименование | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Компьютерная техника | 100,00 | 150,00 | 200,00 | 250,00 | 250,00 | 300,00 |
| 2. | расходные материалы | 70,00 | 70,00 | 100,00 | 100,00 | 150,00 | 200,00 |
| 3. | Мультимедиапроектор | 70,00 | 70,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4. | Бытовая техника | 29,00 | 40,00 | 100,00 | 100,00 | 150,00 | 200,00 |
| 5. | Пожарное оборудование | 13,2 | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 5. | Мебель офисная | 200,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6 | Мебель ученическая | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 7. | Учебники и наглядное пособие | 370,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 450,00 | 500,00 |
| 8. | Технологическое оборудование | 100,00 | 150,00 | 200,00 | 250,00 | 250,00 | 300,00 |
| 9. | Медицинское оборудование | 70,00 | 70,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10. | Технологическое оборудование | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Всего: |  | 1420,2 | 1715 | 1970 | 2070 | 2220 | 2470 |

Таким образом, на реализацию программы развития на период до июня 2016 года лицея предусматривается 11865,2 тыс.руб.